琵琶湖一斉清掃実施要領

日時　平成18年7月9日（日）　午前７時～午前11時　小雨決行

(雨天の場合は７月16日(日)同時刻に延期)

内容　自宅周辺の溝および前川歩道下の泥だめの掃除。それが終わり次第、真野浜水泳場の

草刈り。

流れ(状況により変更もございます)

7:00　延期の場合のみ、会長より各組長へ電話連絡。同時に公民館前に掲示。

役員、公民館前に集合。前川歩道のグレーチング蓋をはずす作業にかかる。

(なお、泥さらいが終了したところから蓋を閉める。)

7:30　4組、６組～10組の歩道より西側の方は、各組範囲の泥さらい場所に集合。

作業開始。

上記以外の方は、組長宅前に集合し、組長より清掃方法及び注意の説明を受ける。

このとき、出席の記録をお願いします。

(用紙に記入し、ふれあいセンターで提出をお願いします。支所に報告する資料です。)

8:30　ダンプ２台(○○さん、○○さんに依頼)によるごみ回収開始。(巡回順序検討)

地域の清掃は組長さんの判断で終了し、終わった方より真野浜水泳場の方へ移動。

この時、ごみの回収がまだの場合は、積み込み補助の方数名、必ずお残りください。

9:00　ふれあいセンター前に集合。水泳場の草刈り開始。

特に場所の指定はありません。適当に分散して清掃をお願いします。

草刈機など事故のないように、くれぐれも注意をお願いします。

11:00 清掃終了。ふれあいセンター前で解散式。

連絡事項

・公民館の周辺は、昨年と同様○○○○○○○○の皆様でお願いします。

(他の組は場所を検討)

・土嚢袋・ゴミ袋をお配りしますが、当日足りない場合、予備は公民館に用意します。

・泥は土嚢袋、缶・ビンは、分別してビニールのゴミ袋にいれてください。

・草、木の枝等は一切燃やさないでください。（禁止されています）

・一斉清掃以外のごみを便乗して捨てることはできません。指定日に出してください。

・すぐあとの11日が大型ごみの日です。

・家電５品目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・パソコン）が出ても、回収できま

せん。

・草刈機をお持ちいただいた方は、終了時に替え刃をお渡しします。

(サイズは255mmのみとさせていただきます。)